## 処置事項一覧
準備中
処置事項一覧表 | [6 empty] | レビュー中
完了
合計
指摘者入力欄 |  |  |  |  | 回答者入力欄 |  | 状態 | 処置者入力欄 |  | 確認者入力欄
No. | 対象 アプリ等 | 画面 | コメント | 日付 指摘者 | 回 答 | 日付 回答者 |  | 時間[分] | 日付 処置者 | 日付 確認者
1 | MyMUデモ | シーンを実行しますか？ | 左記の画面で実行ボタンをタップした後で表示される「操作完了」がスマホで再現できないため、実際の画面を確認させてください（操作に失敗…が表示されるため | 2026/7/16 山田 | OK（7/22打ち合わせで確認） | 2026/7/22 山田 | 完了
2 | MyMUデモ | シーンを実行しますか？ | シーンを実行しますか？のポップアップは表示のみで、反映されません。 | 2026/7/22 山田 | OK（7/22打ち合わせで確認） | 2026/7/22 山田 | 完了
3 | MyMUデモ | シーン編集 | 以下2つのシーンについて、①は変更後に上書きできない、②は上書きできる で良かったでしょうか。 ①提案シーンから作成する ②自分で作成する | 2026/7/22 山田 | OK（7/22打ち合わせで確認） | 2026/7/22 山田 | 完了
4 | MyMUデモ | ホーム画面 | 上記の仕様にともない、登録されているシーン数は、カスタムシーンが1つ追加、または追加なしになります。 | 2026/7/22 山田 | OK（7/22打ち合わせで確認） | 2026/7/22 山田 | 完了
5 | MyMUデモ | シーン編集 | シーン名は変更できません、アイコンは変更できます。 ※ 上書き保存はカスタムシーンのみ | 2026/7/22 山田 | OK（7/22打ち合わせで確認） | 2026/7/22 山田 | 完了
6 | MyMUデモ | ホーム画面 | シーンカードの並び方は縦⇒横⇒縦⇒横… | 2026/7/22 山田
7 | MyMUデモ | カスタムシーン | 機器の操作を選択でエアコンを選択した際の設定温度が今22.0となっていますが、変更とすると28.0となります。28.0℃にしていただきたいです。 | 2026/07/23 中森
8 | MyMUデモ | カスタムシーン | 機器の操作を選択の画面で機器を選択した際の画面のタイトルを"機器の操作を選択"⇒"操作設定"(MyMUアプリと同じ)としていただきたいです。 | 2026/07/23 中森
9 | MyMUデモ | カスタムシーン | 機器の操作を選択で機器を選択した際のリビングのエアコン等の機器名が青文字になっているので、黒にしていただきたいです。 | 2026/07/23 中森
10 | MyMUデモ | カスタムシーン | 機器を選択後、EQの場合、ふろ自動 開始/停止の下部のグレーのところに下記分を追加していただきたいです。 “ふろ自動運転は、機器側で設定されているふろ自動時間で自動的に停止します。 ふろ自動を開始するときは、浴槽の線が閉まっていることや浴室内に人がいないことを確認してください。” | 2026/07/23 中森
11 | MyMUデモ | カスタムシーン | 機器を選択後、RACの場合、設定温度の下部のグレーのところに下記分を追加していただきたいです。 “運転を開始するとき、本体リモコンの入タイマーが設定されている場合は、操作が反映されないことがあります” | 2026/07/23 中森
12 | MyMUデモ | カスタムシーン | アイコン選択画面、選択しているアイコンを選択しているとわかる表示に変更できますでしょうか？ | 2026/07/23 中森
13 | MyMUデモ | 冬の帰宅 | 「寝室のエアコン：運転停止」が入っていますが、なしでOKです。 | 2026/07/23 渡邊
14 | MyMUデモ | 就寝 | 「寝室のエアコン：運転停止」が入っていますが、なしでOKです。 | 2026/07/23 渡邊
15 | MyMUデモ | シーン編集 | No13,14の変更に伴い、「機器の操作」から「寝室のエアコン」は削除。 | 2026/07/23 渡邊
16 | MyMUデモ | シーン編集 | No13,14の変更に伴い、＋ボタンで「寝室のエアコン」が追加できるように変更 | 2026/07/23 渡邊
17 | MyMUデモ | シーン追加 | 提案シーンはいますでに表示しているカードとは異なる内容にしたいです。 内容については月曜日に別途連絡させていただきます。 | 2026/07/23 中森
18 | MyMUデモ | カスタムシーン | 機器の操作の下の"機器を選択して操作を追加"の文章の前に＋をつけていただきたいです。(MyMUアプリと統一) | 2026/07/23 中森
19 | MyMUデモ | シーン追加 | Home画面の右上の＋ボタンでシーンを追加する画面に遷移した際のタイトルが"シーン編集"となっているので"シーン作成"に変更していただきたいです。 | 2026/07/23 中森
20 | MyMUデモ | シーン編集 | シーン編集ですでにあるカードのものに関して、シーンアイコンの変更や機器操作の削除等を実施後、完了を押さずに左上の<を押した場合にシーン編集TOP(カスタムシーン追加していない場合もカスタムシーンも表示される)に戻るため、"変更内容が保存されていません 変更内容を破棄してよろしいですか？"のPOPが出るようにしていただきたいです。 | 2026/07/23 中森
21 | MyMUデモ | カスタムシーン | カスタムシーンがすでに1つ設定されている状態でもう1つカスタムを追加しようとした際に"デモアプリでは設定変更は反映されません"を出していただきたいです。 (オートメーション時と同様) | 2026/07/23 中森
22 | MyMUデモ | home | スマホで開くとシーンのカードが青文字になっているので、黒文字に変更していただきたいです。 | 2026/07/23 中森
23 | MyMUデモ | シーン編集 | スマホで開くとシーンのカードが青文字になっているので、黒文字に変更していただきたいです。 | 2026/07/23 中森
24 | MyMUデモ | シーン編集 | スマホで開くとシーン編集内の機器の文字が青文字になっているので、黒文字に変更していただきたいです。 | 2026/07/23 中森
25 | MyMUデモ
26 | MyMUデモ
27 | MyMUデモ
28 | MyMUデモ
29 | MyMUデモ
30 | MyMUデモ
31 | MyMUデモ
32 | MyMUデモ
33 | MyMUデモ
34 | MyMUデモ
35 | MyMUデモ
36 | MyMUデモ
37 | MyMUデモ
38 | MyMUデモ
39 | MyMUデモ
40 | MyMUデモ
41 | MyMUデモ
42 | MyMUデモ
43 | MyMUデモ
44 | MyMUデモ
45 | MyMUデモ
46 | MyMUデモ
47 | MyMUデモ
48 | MyMUデモ
49 | MyMUデモ
50 | MyMUデモ
51 | MyMUデモ
52 | MyMUデモ
53 | MyMUデモ
54 | MyMUデモ
55 | MyMUデモ
56 | MyMUデモ
57 | MyMUデモ
58 | MyMUデモ
59 | MyMUデモ
60 | MyMUデモ

## data
対象アプリ等
MyMUデモ